Приложение № 2

Информация  в рамках обеспечения мониторинга муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района на 2015-2020 годы»

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за  2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе | Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 121783.6 | 121783.6 | 120603.4 | 99.03 | 99.03 | 28107.9 | 27391.2 | 97.5 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 20726.3 | 20726.3 | 20716.6 | 99.95 | 99.95 | 2471.4 | 2450.8 | 99.2 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 20264.9 | 20264.9 | 20255.2 | 99.95 | 99.95 | 2010 | 1989.4 | 99 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 272.2 | 272.2 | 272.2 | 100 | 100 | 272.2 | 272.2 | 100 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 100 | 100 | 26.8 | 26.8 | 100 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 100 | 100 | 162.4 | 162.4 | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 4147.4 | 4147.4 | 4146.8 | 100 | 100 | 1243.7 | 1195.3 | 96.1 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 4147.4 | 4147.4 | 4146.8 | 100 | 100 | 1243.7 | 1195.3 | 96.1 |
| 3. | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 68328.4 | 68328.4 | 67250.5 | 98.4 | 98.4 | 22360.8 | 21768.2 | 97.3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 68328.4 | 68328.4 | 67250.5 | 98.4 | 98.4 | 22360.8 | 21768.2 | 97.3 |
| 4. | Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 26039 | 26039 | 25973.7 | 99.75 | 99.75 | 798.4 | 795.1 | 99.6 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 3621 | 3621 | 3614.4 | 99.82 | 99.82 | 304.4 | 303 | 99.5 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 4109 | 4109 | 4073.7 | 99.14 | 99.14 | 415 | 413.1 | 99.5 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 18099 | 18099 | 18075.6 | 99.87 | 99.87 | 79 | 79 | 100 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4: «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м » | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 2442.5 | 2442.5 | 2415.8 | 98.91 | 98.91 | 1133.6 | 1081.8 | 95.4 |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01. 2017 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 31.12. 2017 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 01.01. 2017 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 31.12. 2017 | 2335.4 | 2335.4 | 2309.1 | 98.87 | 98.87 | 1033.6 | 981.8 | 95 |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2:«Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01. 2017 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 31.12. 2017 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 01.01. 2017 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 31.12. 2017 | 107.1 | 107.1 | 106.7 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 | 100 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (/годовая форма)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» |
| 1. | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. раз | 262,9 | 302,2 | 304,2 | 100,7% | Увеличение числа виртуальных посещений сайта библиотеки |
| 2. | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | прогрессирующий | % | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 3. | Количество посещений музеев на 1000 человек населения | прогрессирующий | чел. | 590 | 800 | 1111 | 139 | Охват музейной деятельностью населения за счёт незапланированных выставок вне музея |
| 4. | Количество туристов, посетивших Красногвардейский район | прогрессирующий | тыс. чел. | 18,0 | 29 |  |  |  |
| 5. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | чел. | 441966 | 512770 | 536349 | 104,6 | Увеличилось количество внеплановых мероприятий |
| 6. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % | 64,9 | 90 | 90,1 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |
| 1.1. | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. раз | 262,9 | 302,2 | 304,2 | 100,7% | Увеличение числа виртуальных посещений сайта библиотеки |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |
| 1.1.1 | Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя | регрессирующий | шт. | 21,05 | 21 | 21 | 100% |  |
| 1.1.2 | Количество посещений сайта библиотеки | прогрессирующий | тыс. посещений в год | 16,0 | 17,1 | 19,1 | 111,7% | Активная реклама сайта через соц. сети. Размещение уникальных материалов |
| 1.1.3 | Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки | прогрессирующий | ед. | 5 | 6 | 6 | 100% |  |
| 1.1.4 | Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | прогрессирующий | тыс.ед. | 64,4 | 72,8 | 73,5 | 101% | Увеличение общего количества новых экземпляров; увеличение части библиотечного фонда, подлежащего записи в электронный каталог |
| Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» |
| 1.2.1 | Количество новых поступлений изданий в библиотеки | прогрессирующий | тыс. экз. | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 237,5 | Увеличение числа поступлений изданий на безвозмездной основе (переданы из областных библиотек) |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в рамках программы «Развитие библиотечного дела» |
| 1.3.1 | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | прогрессирующий | ед. | 6 | 6 | 6 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» |
| 1.4.1 | Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет | прогрессирующий | ед. | 22 | 27 | 27 | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| 2 | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | прогрессирующий | % | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
|  | Количество посещений музеев на 1000 человек населения | прогрессирующий | чел. | 590 | 800 | 1111 | 139 | Охват музейной деятельностью большего количества населения за счёт незапланированных выставок вне музея |
| Основное мероприятие 2.1 ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |
| 2.1.1 | Количество временных выставок | прогрессирующий | ед. | 24 | 44 | 52 | 118 | Проведение незапланированных выставок вне музея и передвижных |
| 2.1.2 | Количество предметов музейного фонда | прогрессирующий | тыс. ед. | 7166 | 8666 | 8711 | 100,5% | Увеличение фонда за счёт дарителей |
| Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность» |
| 3.1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | чел. | 441966 | 512770 | 536349 | 104,6 | Увеличилось количество внеплановых мероприятий |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |
| 3.1.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | прогрессирующий | ед. | 8657 | 9540 | 9664 | 101,3 | Увеличилось количество внеплановых мероприятий |
| 3.1.2 | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района | регрессирующий | ед. | 433 | 446 | 459 | 102,9 | Увеличилось количество клубных формирований в рамках областного проекта "Музыкальная палитра" |
| 3.1.3 | Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок | прогрессирующий | ед. | 7 | 9 | 9 | 100 |  |
| 3.1.4 | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно-досуговых учреждений района | прогрессирующий | ед. | 70 | 77 | 77 | 100 |  |
| 3.1.5 | Количество выездов сотрудников МКУК «ЦНТ», МБУК «ЦКС» в культурно-досуговые учреждения района | прогрессирующий | ед. | 138 | 148 | 148 | 100 |  |
| 3.1.6 | Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений | прогрессирующий | ед. | 53 | 65 | 65 | 100 |  |
| 3.1.7 | Общее количество посещений в расчёте на каждого жителя района | прогрессирующий | ед. | 11 | 15 | 17 | 113,3 | Увеличилось количество внеплановых мероприятий |
| 3.1.8 | Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе | прогрессирующий | чел. | 22100 | 47070 | 47820 | 101,6 | Улучшилось качество проводимых мероприятий |
| Основное мероприятие 3.2 ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |
| 3.2.1 | Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов | прогрессирующий | ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.2.2 | Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах | прогрессирующий | чел. | 15 | 11 | 11 | 100 |  |
| 3.2.3 | Количество мастеров декоративно- прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер- классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации | прогрессирующий | чел. | 3 | 13 | 13 | 100 |  |
| 3.2.4 | Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремёсел | прогрессирующий | чел. | 164 | 172 | 180 | 104,6 | Увеличение количества кружков |
| Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| 4.1 | Количество туристов, посетивших Красногвардейский район | прогрессирующий | тыс. чел. | 18,0 | 29 | 29 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму» |
| 4.1.1 | Продвижение туристического продукта на туристском рынке | прогрессирующий | тыс. руб. | 108 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района» |
| 5.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % | 64,9 | 90 | 90,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» |
| 5.1.1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» |
| 5.2.1 | Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры» |
| 5.3.1 | Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 «Молодость Красногвардейского района» |
| 6.1. | Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность | прогрессирующий | % | Х | 61,7 | 61,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» |
| 6.1.1. | Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района | прогрессирующий | тыс. руб. | Х | 2335,4 | 2309,1 | 98,9 | Отклонение от планового значения произошло из-за экономии фонда заработной платы, командировочных расходов и расходов на проведение мероприятий |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы  за   2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы районного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие культуры искусства и молодежной политики Красногвардейского района на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 120588.2 | 120588.2 | 119408 | 99.02 | 99.02 |
|  |  | ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Красногвардейского района, всего | 872 | Х | Х | Х | 119792.2 | 119792.2 | 118646.7 | 99.04 | 99.04 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Красногвардейского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 796 | 796 | 761.3 | 95.64 | 95.64 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе | 872 | 0801 | 03.1.0000000 | 600 | 20656.8 | 20656.8 | 20647.1 | 99.95 | 99.95 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего | 872 | 0801 | 03.1.01.00000 | 600 | 20195.4 | 20195.4 | 20185.7 | 99.95 | 99.95 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего | 872 | 0801 | 03.1.02L5192 | 600 | 272,2 | 272,2 | 272.2 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего | 872 | 0801 | 03.1.0329990 | 600 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего | 872 | 0801 | 03.1.04L5193 | 600 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 100 | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | всего, в том числе | 872 | 0801 | 03.2.0100000 | 600 | 4131 | 4131 | 4130.4 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего | 872 | 0801 | 03.2.0100000 | 600 | 4131 | 4131 | 4130.4 | 100 | 100 |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе | Х | 0801 | 03.3.0100000 | Х | 67218.9 | 67218.9 | 66141 | 98.4 | 98.4 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Красногвардейского района, всего | 850 | 0801 | Х | Х | 796 | 796 | 761.3 | 95.64 | 95.64 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | Х | 0801 | 03.3.0100000 | Х | 67218.9 | 67218.9 | 66141 | 98.4 | 98.4 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Красногвардейского района, всего | 850 | 0801 | Х | Х | 796 | 796 | 761.3 | 95.64 | 95.64 |
|  |  |  | 850 | 0801 | 0330129990 | 100 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 100 | 100 |
|  |  |  | 850 | 0801 | 0330129990 | 200 | 403 | 403 | 375.1 | 93.08 | 93.08 |
|  |  |  | 850 | 0801 | 0330129990 | 800 | 348.1 | 348.1 | 341.3 | 98.05 | 98.05 |
| 1.4. | Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | всего, в том числе | 872 | 0412 | 03.4.0129990 | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму» | всего | 872 | 0412 | 03.4.0129990 | 200 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе | 872 | 0000 | 03.5.0000000 | Х | 26039 | 26039 | 25973.7 | 99.75 | 99.75 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | всего | 872 | 0804 | 03.5.0100590 | Х | 3621 | 3621 | 3614.4 | 99.82 | 99.82 |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» | всего | 872 | 0804 | 03.5.0200590 | Х | 4109 | 4109 | 4073.7 | 99.14 | 99.14 |
| 1.5.3. | Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры» | всего | 872 | 0804 | 03.5.0300590 | Х | 18099 | 18099 | 18075.6 | 99.87 | 99.87 |
| 1.5.4. | Основное мероприятие 5.4: «Предоставление мер соц. поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м» | всего | 872 | 1003 | 03.5.04S3220 | 300 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 |
| 1.6. | Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района» | Всего, в том числе | 872 | 0707 | 03.6.0000000 | Х | 2442.5 | 2442.5 | 2415.8 | 98.91 | 98.91 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» | всего | 872 | 0707 | 03.6.0100000 | Х | 2335.4 | 2335.4 | 2309.1 | 98.87 | 98.87 |
| 1.6.2. | Основное мероприятие 6.2: «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района» | всего | 872 | 0707 | 03.6.0200000 | 200 | 107.1 | 107.1 | 106.3 | 99.25 | 99.25 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за  2017 года

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс.рублей | Кассовый расход, тыс.рублей | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие культуры, искусства и молодежной Красногвардейского района на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | 121783.6 | 120603.4 | 99.03 |
|  |  | федеральный бюджет | 2260.2 | 2260.2 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 6829.6 | 6829.6 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 111498.4 | 110318.2 | 98.94 |
|  |  | иные источники | 1195.4 | 1195.4 | 100 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе: | 20726.3 | 20716.6 | 99.95 |
|  |  | федеральный бюджет | 116.5 | 116.5 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 2203.3 | 2203.3 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 18337 | 18327.3 | 99.95 |
|  |  | иные источники | 69.5 | 69.5 | 100 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 20264.9 | 20255.2 | 99.95 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  |  | областной бюджет | 2143 | 2143 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 18052.4 | 18042.7 | 99.95 |
|  |  | иные источники | 69.5 | 69.5 | 100 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе: | 272.2 | 272.2 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 10.5 | 10.5 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 5..5 | 5..5 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 256.2 | 256.2 | 100 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе: | 26.8 | 26.8 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 26.8 | 26.8 | 100 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего, в том числе: | 162.4 | 162.4 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 106 | 106 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 54.8 | 54.8 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 1.6 | 1.6 | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | всего, в том числе: | 4147.4 | 4146.8 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 216 | 216 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 3915 | 3914.4 | 100 |
|  |  | иные источники | 16.4 | 16.4 | 100 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 4147.4 | 4146.8 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 216 | 216 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 3915 | 3914.4 | 100 |
|  |  | иные источники | 16.4 | 16.4 | 100 |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе: | 68328.4 | 67250.5 | 98.4 |
|  |  | федеральный бюджет | 2143.7 | 2143.7 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 4410.3 | 4410.3 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 60664.9 | 59587 | 98.22 |
|  |  | иные источники | 1109.5 | 1109.5 | 100 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 68328.4 | 67250.5 | 98.4 |
|  |  | федеральный бюджет | 2143.7 | 2143.7 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 4410.3 | 4410.3 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 60664.9 | 59587 | 98.22 |
|  |  | иные источники | 1109.5 | 1109.5 | 100 |
| 1.4. | Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | всего, в том числе: | 100 | 100 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму» | всего, в том числе: | 100 | 100 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе: | 26039 | 25973.7 | 99.75 |
|  |  | районный бюджет | 26039 | 25973.7 | 99.75 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | всего, в том числе: | 3621 | 3614.4 | 99.82 |
|  |  | районный бюджет | 3621 | 3614.4 | 99.82 |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» | всего, в том числе: | 4109 | 4073.7 | 99.14 |
|  |  | районный бюджет | 4109 | 4073.7 | 99.14 |
| 1.5.3. | Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры» | всего, в том числе: | 18099 | 18075.6 | 99.87 |
|  |  | районный бюджет | 18099 | 18075.6 | 99.87 |
| 1.5.4. | Основное мероприятие5.4: «Предоставление мер соц. поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м» | всего, в том числе: | 210 | 210 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 210 | 210 | 100 |
| 1.6. | Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района» | всего, в том числе: | 2442.5 | 2415.8 | 98.91 |
|  |  | районный бюджет | 2442.5 | 2415.8 | 98.91 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» | всего, в том числе: | 2335.4 | 2309.1 | 98.87 |
|  |  | районный бюджет | 2335.4 | 2309.1 | 98.87 |
| 1.6.2. | Основное мероприятие 6.2: «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района» | всего, в том числе: | 107.1 | 106.7 | 99.63 |
|  |  | районный бюджет | 107.1 | 106.7 | 99.63 |

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление администрации Красногвардейского района №128 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года №60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 24.03.2017г. | Выполнено |  |
| 2. | Постановление администрации Красногвардейского района №150 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года №60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 12.07.2017г. | Выполнено |  |
| 3. | Постановление администрации Красногвардейского района №150 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года №60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 17.11.2017г. | Выполнено |  |
| 4. | Распоряжение администрации Красногвардейского района №1016 «Об оплате труда работников, относящихся к обслуживающему персоналу, замещающих должности, приравненные по оплате труда к муниципальным служащим района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 28.12.2017г. | Выполнено |  |
| 5. | Распоряжение администрации Красногвардейского района №1021 «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 04 июля 2016 года №419 «Об оплате труда муниципальных служащих администрации Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 29.12.2017г. | Выполнено |  |

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных  заданий

по муниципальной  программе за 2017 год.

| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование услуги (работы): Информационно-библиотечное обслуживание |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): количество посещений |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»» | 303050 | 304161 | 100.4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Предоставление доступа к музейным ценностям |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): количество посетителей |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | 30022 | 41375 | 137.8 | проведение внеплановых выставок вне музея |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | 512000 | 565637 | 110.5 | Проведение внеплановых мероприятий |
|  | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |