Приложение №2

Информация  в рамках обеспечения мониторинга муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района на 2015-2020 годы»

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за  2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе | Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 108648.9 | 108648.9 | 107409.6 | 98.9 | 98.9 | 27770.1 | 25599.4 | 92.2 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 17639.7 | 17639.7 | 17623.1 | 99.9 | 99.9 | 3804 | 3736.1 | 98.2 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16901.3 | 16901.3 | 16884.7 | 99.9 | 99.9 | 3065.7 | 2997.8 | 97.8 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 653.2 | 651 | 651 | 100 | 100 | 651 | 651 | 100 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 29.9 | 29.9 | 100 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 100 | 100 | 57.4 | 57.4 | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 3922.6 | 3922.6 | 3846.1 | 98.0 | 98.0 | 1578.9 | 1339.8 | 84.9 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3922.6 | 3922.6 | 3846.1 | 98.0 | 98.0 | 1578.9 | 1339.8 | 84.9 |
| 3. | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 61250.9 | 61250.9 | 60223.1 | 98.3 | 98.3 | 21045.3 | 19203.6 | 91.2 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 61250.9 | 61250.9 | 60223.1 | 98.3 | 98.3 | 21045.3 | 19203.6 | 91.2 |
| 4. | Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 108 | 108 | 108 | 100 | 100 | 85.1 | 85.1 | 100 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 108 | 108 | 108 | 100 | 100 | 85.1 | 85.1 | 100 |
| 5. | Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 24408.7 | 24408.7 | 24300.2 | 99.6 | 99.6 | 551.1 | 538.2 | 97.7 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3455.7 | 3455.7 | 3454.3 | 100 | 100 | 225.8 | 219.8 | 97.3 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3446.3 | 3446.3 | 3340.3 | 96.9 | 96.9 | 325.3 | 318.4 | 97.9 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17506.7 | 17506.7 | 17505.6 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | Х | Х | Х | Х | 1319 | 1319 | 1309.1 | 99.2 | 99.2 | 705.7 | 696.6 | 98.7 |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 | 31.12.2016 | 1319 | 1319 | 1309.1 | 99.2 | 99.2 | 705.7 | 696.6 | 98.7 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (/годовая форма)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. раз | 262,9 | 285,1 | 285,1 | 100 |  |
| 2. | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | прогрессирующий | % | 32,0 | 33,0 | 52,3 | 158,5 | Увеличение числа внеплановых выставок |
| 3. | Количество посещений музеев на 1000 человек населения | прогрессирующий | чел. | 590 | 700 | 800 | 114,3 | Увеличение числа внеплановых выставок |
| 4. | Количество туристов, посетивших Красногвардейский район | прогрессирующий | тыс. чел. | 18,0 | 28,5 | 28,5 | 100 |  |
| 5. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | чел. | 441966 | 495677 | 512762 | 103,4 | Изменение потребности в услугах |
| 6. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % | 64,9 | 82,4 | 77,03 | 93,5 | В бюджете не были предусмотрены достаточные средства на выполнение данного показателя |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. раз | 262,9 | 285,1 | 285,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя | регрессирующий | шт. | 21,05 | 21,1 | 21,1 | 100 |  |
| 1.1.2 | Количество посещений сайта библиотеки | прогрессирующий | тыс. посещений в год | 16,0 | 16,8 | 16,8 | 100 |  |
| 1.1.3 | - Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки | прогрессирующий | ед. | 5 | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.1.4 | Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | прогрессирующий | тыс.ед. | 64,4 | 68,9 | 72,5 | 105,2 | Увеличение общего количества новых экземпляров; увеличение части библиотечного фонда, подлежащего записи в электронный каталог |
| Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество новых поступлений изданий в библиотеки | прогрессирующий | тыс. экз. | 2,7 | 1,8 | 4,4 | 244,4 | Увеличение числа поступлений изданий на безвозмездной основе (переданы из областных библиотек) |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в рамках программы «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | прогрессирующий | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет | прогрессирующий | ед. | 22 | 24 | 25 | 104,1 | Выделение дополнительных средств из федерального бюджета |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | прогрессирующий | % | 32,0 | 33,0 | 52,3 | 158,5 | Увеличение числа внеплановых выставок |
|  | Количество посещений музеев на 1000 человек населения | прогрессирующий | чел. | 590 | 700 | 800 | 114,3 | Увеличение числа внеплановых выставок |
| Основное мероприятие 2.1 ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество временных выставок | прогрессирующий | ед. | 24 | 39 | 50 | 128,2 | Проведение внеплановых выставок |
| 2.1.2 | Количество предметов музейного фонда | прогрессирующий | тыс. ед. | 7166 | 8166 | 8171 | 100,1 | Безвозмездный дар в музейный фонд |
| Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | чел. | 441966 | 495677 | 512762 | 103,4 | Изменение потребности в услугах |
| - Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | прогрессирующий | ед. | 8657 | 9570 | 9535 | 99,6 | Уменьшение количества клубных учреждений |
| 3.1.2 | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно – досуговых учреждениях района | регрессирующий | ед. | 433 | 454 | 444 | 99,8 | Уменьшение количества клубных учреждений |
| 3.1.3 | Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок | прогрессирующий | ед. | 7 | 8 | 8 | 100 |  |
| 3.1.4 | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно – досуговых учреждений района | прогрессирующий | ед. | 70 | 76 | 76 | 100 |  |
| 3.1.5 | Количество выездов сотрудников МКУК «ЦНТ», МБУК «ЦКС» в культурно- досуговые учреждения района | прогрессирующий | ед. | 138 | 144 | 144 | 100 |  |
| 3.1.6 | Количество изданных методических и иных пособий для культурно- досуговых учреждений | прогрессирующий | ед. | 53 | 60 | 60 | 100 |  |
| 3.1.7 | Общее количество посещений в расчёте на каждого жителя района | прогрессирующий | ед. | 11 | 14 | 13,6 | 97,1 | Уменьшение количества клубных учреждений |
| 3.1.8 | Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе | прогрессирующий | чел. | 22100 | 24960 | 42215 | 169,1 | Увеличение числа мероприятий на платной основе |
| Основное мероприятие 3.2 ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 3.2.2 | Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах | прогрессирующий | чел. | 15 | 11 | 11 | 100 |  |
| 3.2.3 | Количество мастеров декоративно – прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер – классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации | прогрессирующий | чел. | 3 | 12 | 12 | 100 |  |
| 3.2.4 | Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел | прогрессирующий | чел. | 164 | 171 | 180 | 105,3 | Увеличение количества кружков |
| Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество туристов, посетивших Красногвардейский район | прогрессирующий | тыс. чел. | 18,0 | 28,5 | 28,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Продвижение туристического продукта на туристском рынке | прогрессирующий | тыс. руб. | 108 | 108 | 108 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % | 64,9 | 82,4 | 77,03 | 93,5 | В бюджете не были предусмотрены средства на выполнение данного показателя |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 «Молодость Красногвардейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность | прогрессирующий | % | Х | 26,1 | 64,3 | 246,4 | Участие в волонтёрских акциях и в реализации областных проектов |
| Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района | прогрессирующий | тыс. руб. | Х | 1319 | 1309,1 | 99,2 |  |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы  за  2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы районного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 107490.8 | 107490.8 | 106251.5 | 98.8 | 98.8 |
|  |  | ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Красногвардейского района, всего | 872 | Х | Х | Х | 106737.1 | 106737.1 | 105555.8 | 98.9 | 98.9 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Красногвардейского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 753.7 | 753.7 | 695.7 | 92.3 | 92.3 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 17596.8 | 17596.8 | 17580.2 | 99.9 | 99.9 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего | Х | Х | Х | Х | 16858.4 | 16858.4 | 16841.8 | 99.9 | 99.9 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего | Х | Х | Х | Х | 651 | 651 | 651 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего | Х | Х | Х | Х | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего | Х | Х | Х | Х | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 100 | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 3910.8 | 3910.8 | 3834.3 | 98 | 98 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего | Х | Х | Х | Х | 3910.8 | 3910.8 | 3834.3 | 98 | 98 |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 60147.5 | 60147.5 | 59119.7 | 98.3 | 98.3 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Красногвардейского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 753.7 | 753.7 | 695.7 | 92.3 | 92.3 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 60147.5 | 60147.5 | 59119.7 | 98.3 | 98.3 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Красногвардейского района, всего | 850 | 0801 | Х | Х | 753.7 | 753.7 | 695.7 | 92.3 | 92.3 |
|  |  |  | 850 | 0801 | 0330129990 | 100 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 100 | 100 |
|  |  |  | 850 | 0801 | 0330129990 | 200 | 466.6 | 466.6 | 408.6 | 87.6 | 87.6 |
|  |  |  | 850 | 0801 | 0330129990 | 800 | 242.2 | 242.2 | 242.2 | 100 | 100 |
| 1.4. | Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 108 | 108 | 108 | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму» | всего | Х | Х | Х | Х | 108 | 108 | 108 | 100 | 100 |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 24408.7 | 24408.7 | 24300.2 | 99.6 | 99.6 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | всего | Х | Х | Х | Х | 3455.7 | 3455.7 | 3454.3 | 100 | 100 |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» | всего | Х | Х | Х | Х | 3446.3 | 3446.3 | 3340.3 | 96.9 | 96.9 |
| 1.5.3. | Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры» | всего | Х | Х | Х | Х | 17506.7 | 17506.7 | 17505.6 | 100 | 100 |
| 1.6. | Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района» | Всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 1319 | 1319 | 1309.1 | 99.2 | 99.2 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» | всего | Х | Х | Х | Х | 1319 | 1319 | 1309.1 | 99.2 | 99.2 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2016 года

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс.рублей |  | Кассовый расход, тыс.рублей | Отклонение % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. | Муниципальная Программа «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | 108648.9 |  | 107409.6 | 98.9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 118.4 |  | 118.4 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 107372.4 |  | 106133.1 | 98.8 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 1158.1 |  | 1158.1 | 100 |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе: | 17639.7 |  | 17623.1 | 99.9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 118.4 |  | 118.4 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 17478.4 |  | 17461.8 | 99.5 |  |
|  |  | иные источники | 42.9 |  | 42.9 | 100 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 16901.3 |  | 16884.7 | 99.9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 |  | 50 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 16808.4 |  | 16791.8 | 99.9 |  |
|  |  | иные источники | 42.9 |  | 42.9 | 100 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе: | 651 |  | 651 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 |  | 11 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 640 |  | 640 | 100 |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»» | всего, в том числе: | 30 |  | 30 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 30 |  | 30 | 100 |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего, в том числе: | 57.4 |  | 57.4 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 57.4 |  | 57.4 | 100 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела» | всего, в том числе: | 3922.6 |  | 3846.1 | 98.0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3910.8 |  | 3834.3 | 98 |  |
|  |  | иные источники | 11.8 |  | 11.8 | 100 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 3922.6 |  | 3846.1 | 98.0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3910.8 |  | 3834.3 | 98 |  |
|  |  | иные источники | 11.8 |  | 11.8 | 100 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе: | 61250.9 |  | 60223.1 | 98.3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60147.5 |  | 59119.7 | 98.3 |  |
|  |  | иные источники | 1103.4 |  | 1103.4 | 100 |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 61250.9 |  | 60223.1 | 98.3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60147.5 |  | 59119.7 | 98.3 |  |
|  |  | иные источники | 1103.4 |  | 1103.4 | 100 |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | всего, в том числе: | 108 |  | 108 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 108 |  | 108 | 100 |  |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму» | всего, в том числе: | 108 |  | 108 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 108 |  | 108 | 100 |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе: | 24408.7 |  | 24300.2 | 99.6 |  |
|  |  | районный бюджет | 24408.7 |  | 24300.2 | 99.6 |  |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | всего, в том числе: | 3455.7 |  | 3454.3 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 3455.7 |  | 3454.3 | 100 |  |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» | всего, в том числе: | 3446.3 |  | 3340.3 | 96.9 |  |
|  |  | районный бюджет | 3446.3 |  | 3340.3 | 96.9 |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры» | всего, в том числе: | 17506.7 |  | 17505.6 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 17506.7 |  | 17505.6 | 100 |  |
| 1.6. | Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района» | всего, в том числе: |  | 1319 | 1309.1 |  | 99.2 |
|  |  | районный бюджет |  | 1319 | 1309.1 |  | 99.2 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района» | всего, в том числе: |  | 1319 | 1309.1 |  | 99.2 |
|  |  | районный бюджет |  | 1319 | 1309.1 |  | 99.2 |

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление администрации Красногвардейского района №20 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 31 марта 2015 года №24 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» в новой редакции» |  |  | 30.03.2016г. |  |  |
| 2. | Постановление администрации Красногвардейского района «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» |  |  | 06.06.2016г. |  |  |
| 3. | Постановление администрации Красногвардейского района №105 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года №60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 21.10. 2016г. |  |  |
| 4. | Распоряжение администрации Красногвардейского района №97 «Об оплате труда работников, относящихся к обслуживающему персоналу, замещающих должности, приравненные по оплате труда к муниципальным служащим района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 26.02.2016г. |  |  |
| 5. | Распоряжение администрации Красногвардейского района №754 «О внесении изменений в распоряжение администрации Красногвардейского района от 12 сентября 2013 года №753 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 15.11.2016г. |  |  |
| 6. | Распоряжение администрации Красногвардейского района №419 «Об оплате труда муниципальных служащих администрации Красногвардейского района» | Управление культуры администрации Красногвардейского района |  | 04.07.2016г. |  |  |

|  | Наименование услуги (работы): Организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | 9500 | 9535 | 100.4 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |